Туман ҳокимининг 2019 йил 2 февралдаги 535-сонли қарорига илова

2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясиии “Фаол инвестициялар ва ижтимоий ривожланиш йили”да амалга оширишга оид Давлат дастури ижроси бўйича ЧОРА-ТАДБИРЛАР ДАСТУРИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Амалга ошириладиган тадбирлар | Бажариш  муддати | Ижро учун масъуллар | Сарф-  харажатлар | Молиялаш-  тириш  манбалари | | Такдим этиладиган хужжат шакли, амалга ошириш механизми, кутилаётган иатижа |
| I. ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҚУРИЛИШИ ТИЗИМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ | | | | | | | |
| 1.1. Демократик ислоҳотларни чуқурлаштириш ва мамлакатни модернизация қилишда Олий Мажлис палаталари, сиёсий партияларнинг ролини янада кучайтириш | | | | | | | |
| 1. | Туман давлат органлари раҳбарларини халқ депутатлари Кенгашлари томонидан тасдиқлаш амалиётини жорий этишни назарда тутувчи Ўзбекистон Республикаси қонуни лойиҳаси бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш. | 2019 йил  1 март | Халк депутатлари туман Кенгаши, туман корхона ва ташкилотлари |  |  | Ўзбекистон Республикаси Қонуни ва қонуности ҳужжатлари лойиҳаларини ишлаб чиқиш жараёнида фаол иштирок этиш, таклифлар киритиш.  Бунда, туманлар давлат органлари раҳбарлари номзодларини тегишли халқ депутатлари Кенгашлари томонидан маъқуллаш механизмини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | |
| 2. | Коррупциянинг олдини олиш ва унга қарши курашишнинг самарали механизмларини яратишни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳалари бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш. | 2019 йил 1 апрель | Халк депутатлари туман Кенгаши, туман хокимининг ўринбосарлари, туман прокуратураси, Ички ишлар бўлими, Адлия бўлими,туман корхона ва ташкилотлари |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳаларига таклиф киритиш.  Таклифда:  хар бир давлат ташкилотида жамоатчилик томонидан назорат қилинадиган коррупцияга қарши курашиш бўйича ички дастурларни ишлаб чиқиш;  коррупцияга олиб келиши мумкин бўлган хар қандай хизматларни рақамлаштириш, уларни “ягона дарча” тамойили асосида бериш ва давлат хизматлари марказларига ўтказиш;  фуқароларнинг мурожаатлари- дан келиб чиқиб ва коррупцияга шароит яратувчи ҳолатларни ўрганган ҳолда, уларни бартараф этишга қаратилган таклифлар ишлаб чиқиш механизмлари;  коррупция ҳолатларини аниқ- лашга ёрдам кўрсатувчи “холис фуқаро” тизимини жорий этиш, бунда жамоатчилик назорати ва нодавлат нотижорат ташкилот-ларнинг ролини ошириш;  ҳуқуқбузарликлар ва уларга шароит яратувчи омиллар ҳақида хабар беришга имконият яратувчи ягона портални ташкил этиш ва ишга тушириш;  давлат ва хусусий сектор ўртасидаги муносабатларнинг шаффофлигини таъминлаш;  пора берилиши ҳакида хабар қилган давлат хизматчилари, шунингдек, коррупция ва бошқа ҳуқуқбузарликлар ҳақида тасдиқ- ланган хабар берган шахсларни рагбатлантириш механизмлари;  коррупцияга қарши курашиш комиссияларининг фаолиятини  тубдан қайта куриб чиқиш;  коррупцияга қарши курашиш бўйича халқаро рейтингларда Ўзбекистоннинг ўрнини яхшилаш  халқаро ташкилотлар, шу жумладан, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг коррупцияни олдини олишга оид тавсияларини ҳар томонлама кўриб чиқиш ва амалга ошириш чоралари назарда тутилади. | |
| 1.2. Давлат бошқарув тизимини ислоҳ қилиш | | | | | | | |
| 3. | Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларига малакали мутахассисларни жалб этишга қаратилган ягона кадрлар сиёсатини шакллантириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони ва карори лойихаси бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш. | 2019 йил 1 октябрь | Туман ҳокимлиги ташкилий-назорат гурухи, туман корхона ва ташкилотлари |  |  | Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони ва қарори лойиҳаларига таклиф киритиш.  Таклифда:  давлат ва хўжалик бошқаруви ҳамда маҳаллий ҳокимият орган- ларини юқори малакали кадрлар билан таъминлаш тизимини тако- миллаштириш;  давлат органлари ва ташкилот- ларининг кадрлар билан ишлаш бўлинмалари фаолиятини ислоҳ қилиш;  кадрларни танлашнинг самарали шакллари ва услубларини жорий қилиш;  давлат хизматида кадрларни марказлаштирилган ҳолда саралаш, уларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва фаолиятини мониторинг қилиш тартиби;  янги тайинланган раҳбар кадр- ларни ўқитиш, малакасини ошириш тизимини такомиллаштириш;  давлат хизматчиларининг фао- лиятига оид ҳуқуқ ва мажбурият- ларини ишлаб чиқиш назарда тутилади. | |
| 4. | Ҳудудларни ободонлаштириш тизимини янада такомиллаштириш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президенти карори лойихаси бўйича вилоят ҳокимлигига таклифлар киритиш. | 2019 йил 1 март | Туман Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бўлими, Архитектура бўлими, Молия бўлими |  |  | Лойиҳада:  ҳудудларни ободонлаштириш соҳасида давлат бошқарувини ислоҳ қилиш, шу жумладан, давлат-хусусий шериклик механизмларини босқичма-босқич жорий қилиш, соҳага оид қонун ҳужжатларини, янги стандартлар ва шахарсозлик нормаларини ишлаб чиқиш;  ободонлаштириш органларининг ишини оптималлаштириш ва уларнинг ресурсларидан оқилона фойда- ланиш мақсадида соҳага ахборот- коммуникация технологияларини жорий қилиш;  ҳудудларни ободонлаштириш ишлари самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш;  жисмоний ва юридик шахсларга уларга бириктирилган ер участка- ларини ободонлаштириш мажбурия- тини белгилаш. | |
| 5. | Ҳокимнинг халқ депутатлари Кенгаши раиси сифатидаги мақомини бекор қилиш. | 2019 йил 1 март | Халқ депутатлари туман Кенгаши, туман адлия бўлимии |  |  | Чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш.  Дастурда:  ҳокимнинг халқ депутатлари Кенгаши раиси сифатидаги мақомини бекор қилиш билан боғлиқ масалалар;  ушбу масала юзасидан амалдаги норматив ҳужжатларга тегишли ўзгартишлар киритиш назарда тутилади. | |
| 6. | Давлат хизматлари марказла- рининг моддий-техника базасини мустаҳкамлаш, хизматлар сонини кўпайтириш ва электрон хизмат тизимини жорий этиш. | 2019 йил 1 апрель | Туман Давлат хизматлари маркази |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойиҳасига таклиф киритиш.  Лойиҳада:  2019 йилда Давлат хизматлари марказларининг замонавий ва инно- вацион жихозланган биноларини қуриб битказиш ҳамда фойдаланишга топшириш;  давлат хизматларини кўрсатувчи барча давлат органлари ва бошқа ташкилотларнинг турли хил коғоз кўринишидаги маълумотлар базаларини, энг аввало, архив ва фуқаролик ҳолати далолатномалари ёзувларининг электрон шаклларини яратиш; давлат органларининг коғоз кўринишидаги маълумотномаларини хатловдан ўтказиш, уларни 2022 йилга қадар босқичма-босқич рақамлаштириб бориш юзасидан чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш. | |
| 1.3. Жамоатчилик бошқаруви тизимини такомиллаштириш | | | | | | | |
| 7. | Давлат ва жамият бошқарувида фуқароларнинг кенг иштирокини таъминлаш механизмларини такомиллаштириш. | 2019 йил 1 февраль | Халқ депутатлари туман Кенгаши, туман ҳокимининг ўринбосари, туман адлия бўлимии |  |  | Олий Мажлис палаталари қўшма қарори лойиҳасига таклиф киритиш.  Лойиҳада:  ҳудудий бошқарув органлари томонидан қабул қилинадиган қарорлар лойиҳаларини дастлаб кенг жамоатчилик муҳокамасига қуйиш;  “Mening fikrim” махсус веб- портали орқали электрон жамоавий мурожаатларни халқ депутатлари туман Кенгашлари билан биргаликда туман ҳокимлиги томонидан кўриб чиқилишини таъминлаш  механизмини жорий қилиш назарда тутилади. | |
| **II**. ИҚТИСОДИЁТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ВА ФАОЛ ИНВЕСТИЦИЯ ЖАЛБ ЭТИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ | | | | | | | |
| 2.1. Макроиқтисодий барқарорликни мустаҳкамлаш ва юқори иқтисодий ўсиш суръатларини сақлаб қолиш | | | | | | | |
| 8. | Қўшимча имконият ва манбалар ҳисобидан бюджет дефицитини камайтириш. | Йил  давомида | Туман ҳокимининг ўринбосарлари, туман прокуратураси, туман давлат солиқ инспекцияси, Молия бўлими, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими |  |  | Амалий чора-тадбирлар.  Бунда кутилаётган дефицитни камайтириш, шу жумладан солиқ базасини кенгайтириш ва самарасиз ҳаражатларни мақбуллаштириш юзасидан аниқ чоралар амалга оширилади. | |
| 9. | Йил бошидан жорий этилаётган божхона тариф сиёсатини тадбиқ этиш орқали ташқи бозордаги ўзгаришларнинг иқтисодиётга салбий таъсирини камайтириш | 2019 йил 1 май | Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими,Молия бўлими |  |  | Ташқи бозордаги ўзгаришларнинг иқтисодиётимизга салбий таъсирини камайтириш бўйича “йўл харитаси”ни ишлаб чиқиш. | |
| 10. | Мамлакатни 2030 йилга қадар ижтимоий-иқтисодий жиҳатдан комплекс ривожлантириш кон- цепциясини ишлаб чиқиш бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш. | 2019 йил 1 апрель | Туман ҳокимининг ўринбосарлари, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими , Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойи­ҳасига таклиф киритиш.  Таклифда:  Ташқи бозорлардаги ўзгариш­ларнинг иктисодиётимизга салбий таъсирини камайтириш бўйича “йул харитаси”ни ишлаб чиқиш. | |
| 11. | Бюджетлараро муносабатларни такомиллаштириш ва маҳаллий бюджетларнинг юқори турувчи бюджетларга боғлиқлиги даражасини қисқартириш бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш. | 2019 йил 1 октябрь | Туман ҳокимининг ўринбосарлари, туман Молия бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойи­ҳасига таклиф киритиш.  Лойиҳада:  2020 йил якунига қадар мақсадли юқори бюджетдан қуйи бюджетга ажратмалар (трансфертлар) бериш қоидалари ва тартибини такомиллаштириш, яъни ягона ёндашувни белгиловчи тартиб ўрнатиш;  2021 йилдан маҳаллий бюджетга қолдириладиган солиқлар бўйича ажратмалар меъёрини унификациялаш ва 3 йилда бир марта қайта кўриб чиқиш амалиётини жорий этиш;  маҳаллий харажатларни молия- лаштириш ваколатини босқичма- босқич юқори бюджетдан қуйи бюджетга ўтказиш назарда тутилади. | |
| 12. | Ўзбекистон Республикаси Солиқ кодексининг янги таҳририга бўйича вилоят хокимлигига таклиф киритиш. | 2019 йил 1 март | Туман давлат солиқ инспекцияси, Молия бўлими |  |  | Солиқ кодексининг янги таҳририга таклиф киритиш.  Бунда, солиқ ставкалари пасай- тирилиши ёки айрим солиқлар бекор қилинишини инобатга олган ҳолда бюджет барқарорлигини таъминлаш чоралари назарда тутилади. | |
| 13. | Солиқ ислоҳотларини амалга ошириш даврида истеъмол маҳ- сулотлари нархининг барқарор- лигини ва инфляция даражаси прогноз кўрсаткичларидан ош- маслигини таъминлаш. | Йил давомида | Туман ҳокимининг ўринбосарлари, туман прокуратураси, тижорат банклари филиаллари, Молия бўлими, туман давлат солик инспекцияси,  Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими |  |  | Чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқиш.  Дастурда истеъмол маҳсулотлари нархининг барқарорлигини таъмин­лаш, хусусан қўшилган қиймат солиғи кенг жорий қилиниши билан истеъмол товарларининг нарҳи ўсишининг олдини олиш чоралари назарда тутилади. | |
| 14. | Юридик ва жисмоний шахсларни электр энергияси тизимларига уланиш тартибини тубдан енгиллаштириш. | 2019 йил 1 июль | Туман электр тармоклари корхонаси, туман адлия бўлими, Туман Давлат хизматлари маркази |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси.  Лойиҳада:  ҳудудий электр тармоқлари таркибида давлат хизматларини кўрсатиш бўйича алоҳида бўлинма ташкил қилиш;  электр энергияси соҳасидаги давлат хизматлари учун унификация қилинган тарифлар тизими ва тариф белгилашда шаффоф механизмларни жорий этиш;  электр энергияси тизимларига уланиш бўйича давлат хизматлари кўрсатиш муддатларини қисқартириш ва нарҳларини камайтириш;  тадбиркорларнинг ишлаб чиқа­риш майдонига қадар зарурий муҳандислик-коммуникация тармоқларини тортиб келиш ҳаражатларини қоплаш манбаларини аниқ белгилаш;  ҳудудий электр тармоқлари корхоналари расмий сайти ва давлат хизматлари порталида энергия тизимида ҳисобот йилида содир бўлган узилишлар, нарҳ ва уланиш тартиби тўғрисида маълумотларни чои этиш;  ташки муҳандислик-коммуни- кация тармоқларига уланиш ва фойдаланиш тизимида оммавий оферта битими тузиш тартибини жорий қилиш назарда тутилади. | |
| 15. | Маъмурий тартиб-таомилларни тизимлаштириш ва содда- лаштириш. | 2019 йил 1 декабрь | Туман ҳокимлиги, туман Адлия бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойи­ҳасига таклиф киритиш.  Лойиҳада:  мавжуд маъмурий тартиб-таомилларни хатловдан ўтказиб, ягона ҳужжатда жамлаш ҳамда алоҳида қабул қилинган регламент ва қарорларни бекор қилиш назарда тутилади. | |
| 16. | Деҳқон бозорлари ва савдо комплексларини очиш тартибини белгилаш бўйича Самарқанд вилояти ҳокимлигига ахборот киритиш. | 2019 йил 1 июль | Туман Давлат хизматлари маркази, туман Архитектура бўлими, Давлат солиқ инспекцияси, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойи­ҳасига таклиф киритиш.  Лойихада:  бозорлар ва савдо комплекс­ларини очиш учун тегишли ихтисослик бўйича эхтиёжларни аниқлаштирувчи талаблар;  бозорлар ва савдо комплекслари фаолиятига ва тузилишига бўлган талаблар;  бозорлар ва савдо комплекс- ларининг ҳудудлар кесимида жойлашувини белгиловчи дислокация хариталари;  мавжуд ва кейинчалик ҳудудда вужудга келадиган шароитларни инобатга олиш механизмлари (аҳоли сони ўсиши, янги уйлар қурилиши, йўллар кенгайиши ва бошқа ҳолатлар) назарда тутилади. | |
| 2.2. Иқтисодиётни бошқаришнинг бозор механнзмларинн жорий этиш ва унга давлат аралашувини камайтириш | | | | | | | |
| 17. | Давлат унитар корхоналари ажратмаларини давлат бюджетига утказиш механизмларини такомиллаштириш. | 2019 йил 1 май | Туман ҳокимининг ўринбосарлари, Молия бўлими, туман Давлат солиқ инспекцияси, |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойи­ҳасига таклиф киритиш.  Лойиҳада:  давлат унитар корхоналари йиллик йиғилиши йил тугаганидан кейин олти ойдап кечиктирмай ўтказилиши ва давлат бюджетига ажратмалар соф фойдани тақсимлаш тўғрисидаги қарор қабул қилинган санадан 60 кундан кечиктирмай тўланиши;  давлат унитар корхоналарининг бошқа жамият устав фондидаги улуши бўйича дивиденд давлат унитар корхоналарининг даромад манбаларидан бири ҳисобланиши назарда тутилади. | |
| 18. | Лицензия ва рухсатномалар бериш жараёнини соддалаш­тириш. | 2019 йил 1 май | Туман Адлия бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойи­ҳасига таклиф киритиш.  Лойиҳада:  лицензия берувчи органлар томонидан лицензия олувчиларни мажбурий ўқитиш, малакасини ошириш тартибини қайта кўриб чиқиш;  тадбиркорлик субъектлари раҳбар ва ходимларини тайинлашни лицензия ва рухсатнома берувчи давлат органлари билан келишиш тартибини қайта кўриб чиқиш назарда тутилади. | |
| **2.3. Қишлоқ** хўжалигида бозор механизмларини жорий қилиш орқали соҳани жадал ривожлантириш | | | | | | | |
| 19. | Туманда фермер хўжаликлар томонидан 2019 йил мавсумида сабзавот экинлари экиш, сабзавот  махсулотларини етиштириш.  Туманда мавжуд фермер хўжаликларида мавжуд боғлардан жорий йилда режадаги хўл мева  етиштириш.  2019 йил мавсумида экиладиган картошка ва такрорий экинлардан режадаги махсулот етиштириш. | 2019 йил  январ-март  ойлари  Йил  давомида  Мавсум  давомида | Туман қишлоқ  хўжалиги бўлими,  Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими,  Фермер, дехкон  хўжаликлари ва томорка  ер эгалари кенгаши | Белгиланган  лойиҳа  сметалари  асосида | Банк  кредитлари,  ижрочилар  маблағи,  қишлоқ  хўжалик  корхоналари  ва фермер  хўжаликлари  ҳисобидан | Сабзавот экинларини тупроқ-иқлим шароитларидан келиб чиқиб  жойлаштириш ва ушбу майдонларга талаб этиладиган минерал ўғитлар хамда ёнилги мойлаш материаллари захирасини белгиланган муддатда тулиқ яратиш. Ушбу бог майдон- ларининг қатор ораларига ишлов бериш хамда кузги-кишги агротехник тадбирларини уз вақтида ўтказиш, талаб этиладиган минерал ўғитлар ҳамда ёнилги мойлаш материаллари захирасини белгиланган муддатда тулик яратиш.  уруғлик картошка хамда минерал ўғитлар ва ёнилги мойлаш материаллари захирасини белгиланган муддатда тўлиқ яратиш. | |
| 20. | Фермерларнинг қишлоқ хўжа- лиги соҳасидаги билимини оширишни назарда тутувчи чора- тадбирлар режасини ишлаб чиқиш | 2019 йил 1 март | Туман Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши, Кишлок хўжалиги бўлими. |  |  | Амалий чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш.  Бунда тегишли фермерларни ўқитиш ва қайта тайёрлаш дастурларини ишлаб чиқиш;  оммавий ахборот воситаларида қишлоқ хўжалигини юритиш, ҳудудларнинг ушбу соҳадаги ихтисослиги, етиштирилаётган махсулотлар сифатини яхшилаш ва турли касалликлар билан курашиш усуллари хақида туркум дастурларни тайёрлаш ишлари амалга оширилади | |
| 21. | Сув истеъмолчилари уюшма- лари фаолиятини такомиллаш- тиришни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойи­ҳаси бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш. | 2019 йил 1 июль | Туман сув истеъмолилари уюшмаси, Қцшлоқ хўжалик бўлими, Адлия бўлими, Молия бўлими, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойи­ҳасига таклиф киритиш.  Лойиҳада сув истеъмолчилари уюшмалари сонини мақбуллашти- риш, туманда ягона уюшма ташкил этиш ёки уларни ирригация бўлимлари қошида хўжалик ҳисобидаги корхона сифатида кайта ташкил этиш масаласини куриб чикиш назарда тутилади. | |
| 22. | Сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш, суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилашни таъминлаш. | Йил  давомида | Туман сув истеъмолилари уюшмаси , Молия бўлими, Ер ресурслари ва давлат кадастри корхонаси,  Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими |  | Давлат  бюджети,  халқаро  молия  институт-  лари,  Ўзбекистон тикланиш ва тараккиёт жамғармаси маблағлари | 2019 йилга мўлжалланган Инвестиция дастури доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг тармоқ жадваллари.  Бунда суғориш тармокларини доимий ишчи ҳолатда сақлаш учун хўжаликлараро каналларни мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича коллектор тармокларини тизимли таъмирлаш ва тиклаш ишларини амалга ошириш.  Суғориладиган ерларнинг  Мелиоратив ҳолатини яхшилаш бўйича коллектор тармоқларини қуриш ва реконструкция қилиш, таъмирлаш ва тиклаш ишлари меъёрий-техник талабларга жавоб бермайдиган кузатув қудуқларининг ўрнига янги кузатув қудуқларини қуришни 2020-2022 йиллар Давлат дастурига киритиш. | |
| 23. | Қишлоқ хўжалиги мақсадларида ер бериш тизимини тубдан қайта кўриб чиқишни назарда тутувчи норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси бўйича вилоят хокимлигига таклиф киритиш. | 2019 йил 1 ноябрь | Туман Ер ресурслари ва давлат кадастри корхонаси, Қцшлоқ хўжалик бўлими, Молия бўлими, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойи­ҳасига таклиф киритиш.  Лойиҳада:  қишлоқ хўжалиги мақсадларида ер бериш тартибини “Yer Elektron” тизимига мувофиқлаштириш ва ер участкасига ижара ҳуқуқини шаффоф механизмлар орқали реализация қилишни жорий этиш;  фуқаро ва тадбиркорларга махсус геопортал орқали аукцион савдосига чиқариладиган ер майдонларини танлаш имкониятини яратиш;  ердан мўл ҳосил олаётган кўп тармоқли фермер хўжаликларига фаолиятини кенгайтириш учун кўшимча ер ажратиш тартиби;  сув танқислиги ва шўрланиши юқорилиги сабабли қишлоқ хўжа- лигида фойдаланилмаётган ерлардан самарали фойдаланиш тизимини яратиш назарда тутилади. | |
| 24. | Чорвачилик ва паррандачилик озуқа базасини мустаҳкамлашни назарда тутутвчи чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш. | 2019 йил 1 март | Туман Қишлоқ хўжалик бўлими, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими, “Ургут” дон қабул қилиш манзилгоҳи |  |  | Чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш.  Дастурда:  ғалла майдонларидан бўшаган ҳосилдорлиги паст ерларда чорвачилик ва паррандачилик озуқа базасини мустаҳкамлаш мақсадида озуқа экинлари, жумладан, юқори протеинли ўсимликларни жойлаш- тириш;  омухта ем маҳсулотларини чек ланмаган миқдорда биржа савдолари орқали бозор нархларида сотиб олишни таъминлаш;  ишлаб чиқарилаётган ем маҳсу- лотлари сифатини ошириш;  чорвачилик озуқа базасини янада мустаҳкамлаш, чорвачиликда интен­сив технологиялар ва инновацион ишланмаларни кенг жорий қилиш назарда тутилади | |
| 25. | Ички ва ташқи бозорларда қишлоқ хўжалиги маҳсулотларига бўлган талаб, ҳудудларнинг тупроқ-иқлим шароитлари ва бошқа омилларни ҳисобга олган ҳолда экинларни жойлаштириш ва ҳудудий ихтисослаштириш тизимини такомиллаштириш. | 2019 йил 1 май | Туман Қишлоқ хўжалик бўлими, Ер ресурслари ва давлат кадастри корхонаси, Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорка ер эгалари кенгаши |  |  | Чора-тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш.  Дастурда:  фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорка ер эгалари кенгаши ҳамда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчилар ўртасида ўзаро ҳамкорликни ўрнатиш;  тупроқ, иқлим, сув шароитидан келиб чиқиб, кейинги йил ҳосили учун фермер хўжаликлари кесимида, контурлар ва экин турлари бўйича қишлоқ хўжалиги экинларини жойлаштириш;  зарар кўриб ишлаётган, паст рентабелли ва истиқболсиз фермер хўжаликларини мақбуллаштириш;  ҳудудий ихтисослаштиришни чуқурлаштириш, жумладан, туман ҳудудини мос маҳсулот турларини ишлаб чиқаришга ихтисослаштириш назарда тутилади. | |
| 26. | Туманда 2019 йил мавсумида етиштириладиган қишлоқ хўжалик экинларини минерал ўғитлар билан таъминлаш:  бошоқли дон экинларига талаб этиладиган минерал ўғитлар захирасини белгиланган муддатда тўлиқ яратиш.  Fалла майдонларида бегона ўтлар, касалликларга ва зараркунандаларга қарши кураш ишларини ташкил этиш ҳамда баргидан озиқлантириш ишларини олиб бориш | 2019 йил 15 феврал  2019 йил январ ойида | Туман “Агрокимёхимоя” филиали , Қишлоқ хўжалиги бўлими, “Агробанк” АТБ туман филиали | Аниқланган  ҳисоб-  китоблар  асосида | Ғалла ва пахта имтиёзли кредит ресурслари  ҳисобидан | Бошоқли дон экинлари учун таъминотчи корхоналар (кимё корхоналари)дан азотли ўғитлар захирасини тўлиқ яратиш.  Ғалла майдонларида бегона ўтларга, зараркунандаларга карши кимёвий воситалар хамда биостимуляторлар захирасини 1 февралгача тулик яратиш | |
| 27. | Аҳоли томорқаларидаги қишлоқ хўжалик экинларини зараркунанда ва касалликлардан ҳимоя қилишда аҳолига тушунчалар бериш, агрокимёвий хизматлар кўрсатиш.  Мавжуд мевали боғлар ва токзорларни асосий касал­ликлардан ҳимоя қилиш мақсадида туманларда ташкил этилган отрядлар хизматини кучайтириш, доимий назоратни йўлга қуйиш, агроном энтомологлар билан таъминлаш. | Мавсум  давомида | “Агрокимёхимоя” туман филиали |  | Қишлоқ хўжалик корхоналари ва фермер хўжаликлар ҳисобидан | “Агрокимёхимоя” туман филиали томонидан аҳоли томорқаларига хизмат кўрсатиш “мобил отрядлари” ни ташкил этиш. Хар бир отрядга 2-3 нафар мутахассис, 2-3 тадан қўл пуркагич аппаратлари бириктириш. Мавжуд биолабораторияларни тўла қувват билан ишлашини таъминлаш. | |
| 28. | 2019 йилда қишлоқ хўжалиги техника базасини яхшилаш. Белгиланган режа график асосида туманда қишлоқ хўжалиги корхоналарига етказиб бериладиган техникаларни турлари бўйича рўйхатни шакллантириш. Хар бир қишлоқ хўжалик корхоналаридан буюртмалар олиш ва лизинг шартномалари тузиш. Сабзавот ва полиз хамда боғдорчилик йўналишидаги фермер хўжаликларида кўргазмали семинарлар ташкил этиш ва қўшимча талабни аниклаш | 2019 йил феврал, март, апрел ойларида | Туман “Агросервис МТП” МЧЖ, фермер хўжаликлари раҳбарлари |  | Банк кредит линиялари ҳисобидан лизинг асосида, қишлоқ хўжалик корхоналари ички хўжалик ҳисобидан | 2019 йил учун белгиланган трактор ва бошқа қишлоқ хўжалик техникаларини лизинг шартлари асосида етказиб бериш.  Қишлоқ хўжалик техникаларини лизинг асосида етказиб бериш орқали қишлоқ хўжалик корхоналарини техник жихатдан модернизация қилиш кўламларини кенгайтириш.  Қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришни модернизациялаш ва туманда қишлоқ хўжалигини, хусусан сабзавот ва полиз ҳамда боғдорчилик йўналишида янги турдаги техникалар сонини кўпайтириш | |
| 29. | Туманда 2019 йил мавсумида етиштириладиган қишлоқ хўжа­лик экинларига механизация хизматлари кўрсатиш. Бунда, 2019 йил хосили учун етиштириладиган ғалла майдонларида бошоқли дон экинларини ўриб олиш.  Шунингдек, 2019 йил ҳосили учун етиштириладиган пахта ва бошқа қишлоқ хўжалиги экин майдонларини агротехник тадбирларни амалга ошириш.  Мулкчилик шаклидан қатъий назар субъектлар ва фермер хўжаликлари балансида бўлган барча қишлоқ хўжалиги техникалари тўлиқ хатловдан ўтказиб, уларни мавсумга тайёрлаш учун талаб этиладиган эхтиёт кисмларни аниқлаш ва етказиб берилишини ташкил этиш чораларини куриш. | 2019 йил май- июн ойлари  Мавсум  давомида  Доимий | Туман “Агросервис МТП” МЧЖ, фермер хўжаликлари раҳбарлари |  | 2019 йил ғалла имтиёзли кредит маблағлари ҳамда  қишлоқ  хўжалик  корхоналари  ички  хўжалик  ҳисобидан | 2019 йил ҳосили учун етиштириладиган ғалла ҳосилини ўз вақтида нес нобуд қилмасдан йиғиштириб олиш ҳамда пахта ҳосилини етиштиришда механизация хизматларини кўрсатиш учун ғалла ўриш комбайнларини ҳамда юқори унумли техникаларни мавсумга шай ҳолатда бўлиши учун тайёрлаш ва сервис хизматларини кўрсатиш. Техникалар тўлиқ хатловдан ўтказилиб, уларга эхтиёт қисмлар етказиб бериш учун талаб этиладиган маблағлар захирасини яратиш. | |
| 30. | Юридик ва жисмоний шахсларга тадбиркорлик ва шаҳарсозлик фаолиятини амалга ошириш учун “Е-ИЖРО АУКЦИОН” ягона электрон савдо майдончасида электрон аукцион орқали ер участкаларини доимий фойдаланишга бериш.  Давлат мулкининг бўш турган ва фаолият юритмайдиган объектларини тўлиқ хатловдан ўтказиш ва туманда кичик саноат зоналарини ташкил этиш максадида ер ажратиш буйича таклифлар тайёрлаш.  Тумандаги фойдаланилмаётган лалми экин ер майдонларини ўрганиб чиқиш, ушбу ерларнинг унумдорлиги, ер ости сувларининг мавжудлиги ва бошқа ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, қишлоқ хўжалиги экинлари экиш, шу жумладан боғ ва узумзорлар ташкил этиш.  Туманда богдорчиликни ривожлантириш максадида интенсив боғларни ташкил этиш ва барча мавжуд боғларнинг самарадорлигини таҳлил қилиб, ўртача ҳосилдорликни ошириш бўйича чора- тадбирлар дастурини ишлаб чиқиш ва уни амалга оширилишини таъминлаш. | Доимий  Февраль  Ойида  2019 йил март апрель  Октябрь-  ноябрь  ойлари | Туман Ер ресурслари ва давлат кадастри корхонаси, Қишлоқ хўжалиги бўлими, |  | Ички  Хўжалик маблағлари  ҳисобидан | Ер участкаларини бериш бўйича материалларни йиғиш, кўриб чиқиш ва ваколатли органлар ҳамда ташкилотлар билан келишиш фақат замонавий ахборот-коммуникация технологияларидан фойдаланган ҳолда электрон шаклда амалга ошириш.  Шу вазифапардан келиб чиққан ҳолда, туманда молия, солиқ, иқтисодиёт, кадастр идораларининг мутахассислари, маҳаллий ҳокимликлар вакиллари иштирокида бўш турган ва етарли даражада фойдаланилмаётган давлат мулки объектлари тўлиқ хатловдан ўтказилиб, туман Идоралараро комиссиясига тегишли таклифлар ишлаб чиқиш.  Туман хокимлиги вакиллари, жойлардаги Фермер ва деҳқон хўжаликлар, томорқа ер эгалари кенгашлари ва фуқароларнинг ўзини-ўзи бошқариш органлари билан биргаликда маҳаллий фермер ва деҳқон хўжаликларига, шу жумладан, томорқа ер эгалари ва хонадонларга тақсимлаб бериш бўйича туман хокимлигига таклифлар ишлаб чикиш.  Туманда интенсив боғдорчилик ташкил қилинадиган лалми ва яйлов ер майдонлари, сув билан таъминланишини ҳисобга олиб, хатловдан ўтказиш ва лойиҳаларини ишлаб чиқиш. | |
| 31. | 2019 йил давомида фермер хўжаликлари кўп тармоқли фермер хўжаликларига айлантиришни амалга ошириш.  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 январидаги вилоятимизга ташрифи давомида берилган топшириклари буйича:  йил давомида енгил конструкцияли 1-сотихли ихчам иссиқхоналар барпо этишни амалга ошириш;  Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018 йил 14 декабрдаги “2019-2020 йилларда сув таъминоти оғир бўлган ҳудудлардаги аҳоли томорқаларига сув етказиб бериш учун суғориш қудуқларини қазишга доир чора-тадбирлар тўғрисида”ги 1019-сонли қарори ижроси бўйича сув таъминоти оғир бўлган маҳалла фуқаролар йиғинларида артизан қудуқлари қазиш ишларини амалга ошириш. | Белгилан-ган  муддат-ларда  Белгилан-ган  муддат-ларда  Май-июн  ойларида | Туман Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари кенгаши, Ер ресурслари ва давлат кадастри бўлими, МФЙ раислари |  |  | Ўзбекистон Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари Кенгаши ҳузурида ташкил этилган “Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорка ер эгаларини қўллаб- қувватлаш” жамғармаси ҳамда тижорат банклари томонидан ажратилаётган имтиёзли кредитлар асосида барпо этиш.  Артизан қудуқларни қазиш учун талаб этиладиган маблағни Ўзбекистон Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари Кенгаши ҳузурида ташкил этилган “Фермер, дехкон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларини қўллаб- қувватлаш” жамғармасидан ажрати- лишини ташкил этиш.  Ўзбекистон Фермер, деҳқон хўжаликлари ва томорқа ер эгалари Кенгаши ҳузурида ташкил этилган “Фермер, дехкон хўжаликлари ва томорқа ер эгаларини қўллаб- қувватлаш” жамғармаси маблағлари ҳамда ўз маблағлари ҳисобидан йил якунига кадар тўлиқ ишга туширишни ташкил этиш | |
| 32. | 2019 йил пилла мавсумида пилла етиштириш учун ипак қурти парваришлаш.  2019 йилда янги интенсив тутзорлар барпо этиш ва тут кучатларини якка қатор тартибда экиш.  Пилланн қайта ишлаш корхоналари томонидан махсус ипак қурти парваришланадиган қуртхоналарни қуриш.  Туманда пиллани қайта ишлаш корхоналари томонидан 2019 йил пилла мавсуми якунида қабул қилиниши кутилаётган пиллани қайта ишлаб, ипак толаси ва ипак маҳсулотларини экспорт қилиш. | Мавсум  давомида  2019 йил бахор, куз ва киш мавсуми 2019 йил июн-июл ойларида  Доимий | Туман қишлоқ хўжалиги бўлими ва пилла бокувчилар |  | Пиллани  кайта  ишлаш  корхоналари  хисобидан | Туманга бириктирилган пил­лани қайта ишлаш корхоналари билан фермер хўжаликлари ҳамда каса- начилар ўртасида контрактация шартномларини тузиш ва уларга мавсумда жонлантирилган ипак қуртларини ҳамда тут кўчати таркатиш.  Пиллани қайта ишлаш корхо­налари томонидан ушбу майдонларда янги интенсив тутзорларни барпо қилиш. Туманларга бириктирилган пиллани кайта ишлаш корхоналари маблағлари ҳисобига махсус ипак қурти парваришланадиган қуртхоналарни қуриш.  Пиллани қайта ишлаш корхоналари томонидан экспорт қилиш учун сифатли ипак толаси ва ипак махсулоталарини тайёрлаш | |
| 33. | Чорвачилик. 2019 йилда лойихаларни амалга ошириш. Жорий йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташрифи доирасида ўтказилган йиғилиш баёни топшириғига асосан туманда чорва моллар бош сонини кўпайтириш..  Паррандачилик. Кластерлар ташкил этиш бўйича Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4015 қарори доирасида туманда кластери ташкил қилиш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташрифи доирасида ўтказилган йигилиш баёни топширигига асосан туманда 2019 йилдаги лойиҳаларни амалга ошириш.  Балиқчилик. Жорий йилда Ўзбекистон Республикаси Президентининг ташрифи доира- сида ўтказилган йиғилиш баёни топшириғига асосан туманда балиқ етиштиришни кўпайтириш доирасида 2019 йилда интенсив ва оддий сунъий ҳавзаларда балиқчилик ташкил этиш бўйича лойиҳалар амалга ошириш  Асаларичилик. 2019 йилда белгиланган режаларни амалга ошириш. | Дастурда  Белгилан-ган  Муддат -ларда | Туман қишлоқ хўжалиги бошқармаси,Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими, ташаббускорлар,  Тижорат банклари | Ҳисоб-  китоблар  асосида  аниқланган  маблағ | Лойиҳа ташаббускор лари маблағлари, чет эл инвестиция маблағлари ва банк кредитлари хисобидан | Чорвачилик. 2019 йилда четдан наслли корамол олиб келиш, гушт ва сут маҳсулотлари етиштириш.  Паррандачилик. 2019 йилда паррандалар бош сонини кўпайтириш ва тухум махсулотлари етиштиришни таъминлаш.  Баликчилик. Интенсив усулда балиқ маҳсулотлари етиштириш; балиқни қайта ишлаш, дудлаш, қадоқлаш цехлари, балиқ маҳсу­лотларини сақлаш учун музлаткичли омборхона, махсус омухта ем ишлаб чиқариш кувватлари ташкил этиш, балиқ етиштириш ҳажмини купайтириш  Асаларичилик. 2019 йилда қўшимча асалари оилалари ва тонна асал маҳсулоти етиштиришни таъминлаш. | |
| 2.4.туманни комплекс ривожлантириш, уларнинг салохиятидан самарали ва оптимал фойдаланиш | | | | | | | |
| 34. | Ўзбекистон Республикасида 2030 йилгача урбанизацияни ривожлантириш концепциясини ишлаб чиқиш бўйича вилоят хокимлигига таклиф киритиш. | 2019 йил 1 июнь | Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими, Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бўлими, Архитектура бўлими, Молия бўлими |  |  | Ўзбекистон Республикаси Президенти карори лойихасига бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш.  Лойиҳада урбанизация даража- сини 2030 йилга қадар камида 60 фоизга етказиш;  комплекс уй-жойлар қурилиши ҳисобидан янги шаҳарлар ва йўлдош шаҳарлар ташкил этиш;  шаҳарлар инфратузилмасини модернизация қилиш ва янгилаш;  халкаро молия ташкилотлари ва хорижий консалтинг компанияларини жалб қилиш;  тадбирларни молиялаштириш- нинг аниқ манбаларини белгилаш назарда тутилади | |
| 35. | Туманни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича ўрта ва узоқ муддатли дастурлар ишлаб чиқиш бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш. | 2019 йил 1 май | Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими, Молия бўлими, Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими |  |  | Чора-тадбирлар дастури ишлаб чиқиш.  Дастурда:  ҳудуддаги табиий ва ер ости бойликларини инобатга олган ҳолда, саноат маҳсулотлари хажмини кескин ошириш;  хизмат кўрсатиш ва саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни хом ашё, материаллар ва энергия таъминоти билан таъминлаш, уларнинг ички ва ташқи бозордаги рақобатбардошлигини ошириш назарда тутилади. | |
| 36. | Иқтисодиётнинг базавий тармоқларига, айниқса, енгил саноат, металлургия, қурилиш материаллари ва озиқ-овқат тармоғига, шунингдек, ҳудудларга тўғридан-тўғри хорижий инвестиция жалб килиш. | Йил  давомида | Лойиҳа ташаббускорлари Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими |  | Хорижий  инвесторлар  маблаглари | 2019 йилга мўлжалланган Инвестиция дастури доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг тармоқ жадвалларини ишлаб чиқиш.  Бунда хорижий инвесторларга ер ва бино ажратиш, рухсатномаларни тақдим этиш, лойиҳаларнинг техник-иқтисодий асосларини ишлаб чиқиш, экспертизадан ўтказиш ва қурилиш- монтаж ишларини амалга ошириш чоралари назарда тутилади. | |
| 37. | Фоиз ставкалари инфляция даражасидан анча паст бўлган инфратузилма ва ижтимоий соҳани ривожлантиришда иқтисодий манфаатдорликни янада оширишга қаратилган халқаро молиявий институглар ва хорижий ҳукуматлар молия ташкилотларининг узоқ муддатли имтиёзли кредитлари ҳисобидан лойихаларни амалга оширишни кенгайтириш. | Йил  давомида | Лойиҳа ташаббускорлари, Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими |  | Халқаро молия институтлари ва хорижий ҳукуматлар молия ташкилотлари маблағлари | 2019 йилга мўлжалланган Инвестиция дастури доирасида амалга ошириладиган лойиҳаларнинг тармоқ жадвалларини ишлаб чиқиш.  Бунда хорижий лойиҳаларнинг техник-иқтисодий асосларини ишлаб чиқиш, экспертизадан ўтказиш ва қурилиш-монтаж ишларини амалга ошириш чоралари назарда тутилади. | |
| 38. | Халқаро ва давлат ахамиятидаги ҳамда маҳаллий йўлларни қуриш, таъмирлаш ва реконструкция килиш. | Йил  давомида | Туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси, Молия бўлими |  | Давлат  бюджети  маблағлари | Бунда 2019 йилда таъмирлаш ва реконструкция қилиш ишлари амалга оширилади. | |
| 39. | Автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш ва таъмирлаш ишларига оид қурилиш қоидалари ва меъёрларини халқаро стандартларга мослаштириш. | 2019 йил 1 июнь | Туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонасиАрхитектура бўлими, туман Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бошқармаси, Адлия бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасига таклиф киритиш.  Лойиҳада:  автомобиль йўлларини қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва сақлашга оид қурилиш қоида ва меъёрларини халқаро стандартларга мослаштириш;  тезюрар автомобиль йўлларини қуришга оид намунавий техник талабларнинг норматив меъёрини яратиш;  шаҳар кўчаларини қуриш, реконструкция қилиш, таъмирлаш ва сақлашда муҳандислик-коммуникацияларидан фойдаланувчи ташкилотлар билан биргаликда ишларни комплекс амалга ошириш тартибини жорий қилиш;  шаҳар кўчаларини қуриш ва реконструкция қилишда сув қочириш тизимини инобатга олган ҳолда лойиҳа ечимлари қўлланилишини таъминлаш;  автомобиль йўлларининг ҳола- тини кўрсатувчи очиқ электрон харитани ишлаб чиқиш ва уларни таъмирлаш учун танловлар шаффофлигини таъминлаш механизмлари назарда тутилади | |
| 2.5. Фаол инвестициялар сиёсатини амалга ошириш ва инвесторлар ишончини оқлаш | | | | | | | |
| 40. | Ўзбекистон Республикасининг ўрта муддатли инвестиция сиёсати стратегиясини ишлаб чиқиш бўйича вилоят ҳокимлигига таклифлар киритиш. | 2019 йил 1 июнь | Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими , Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойи­ҳасига таклиф киритиш.  Таклифда:  ҳар бир ҳудуднинг ихтисослашуви ва инвестиция жалб қилинадиган устувор йўналишлар;  юқори технологияли ишлаб чиқаришни талаб этадиган, тўғридан-тўғри инвестиция жалб қилиниши лозим бўлган соҳаларни белгилаш ва уларни қуллаб-кувватлаш механизм­лари;  хорижий инвесторлар учун бериладиган имтиёзларда ягона сиёсат юритилиши;  жалб этиладиган инвестиция- ларнинг манбалари ва шаклларини соҳа ва ҳудудлар кесимида белгилаш назарда тутилади. | |
| 41. | Тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш механизмларини янада тако­миллаштириш | 2019 йил 1 март | Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими,Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими, Молия бўлими |  |  | Тўғридан-тўғри хорижий инвес­тицияларни жалб қилишни рағбат- лантириш ва қўллаб-қувват-лашнинг  замонавий шакл ҳамда усулларини жорий этиш;  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 19 декабр- даги ПК.-4067 сонли қарори билан тасдиқланган инвестиция дастурига мувофиқ 2019 йилда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни тўлиқ ва ўз вақтида жалб этилишини таъминлаш;  қўшимча равишда тўғридан- тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилиш мақсадида ишлаб чиқилган ҳудудий дастурга мувофиқ тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни ўз вақтида ўзлаштириш мақсадида ҳар бир лойиҳа бўйича тармоқ жадваллари ишлаб чиқилишини таъминлаш;  2019 йилда жалб этилиши белгиланган тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни муддатларидан аввал ўзлаштириш ва қўшимча хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича ойма-ой бажариладиган ишлар режаси ишлаб чиқиш. | |
| 42. | Инвесторларга тақдим этиш учун ҳудудлар ва тармоқлар кесимидаги дастлабки инвестиция лойиҳалари портфелини шакллантириш | 2019 йил 1 июль | Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими , Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими | Ҳисоб-  китобларга  асосан | Ижрочилар  маблағлари | Манфаатдор томонлар билан биргаликда инвестиция лойиҳалари- нинг параметрларини шакллантириш;  инвестиция лойиҳаларининг лойиҳа олди, инвестиция лойиҳаси паспорти, инвестиция таклифлари ва тақдимотларини тайёрлаш, лойиҳа смета ҳужжатини, лойиҳанинг техник-иқтисодий асоси, бизнес-режасини ишлаб чиқишда кўмаклашиш ва қонунчиликда кўзда тутилган бошқа ҳужжатларни шакиллантиришда амалий ёрдам кўрсатиш, ҳужжатлар юритилиши ва белгиланган вақтларда ижро этилиши юзасидан мониторингини юритишнинг янгича механизмини жорий этиш;  тумандаги мавжуд имкониятлар ва инвестиция лойиҳалари ҳақидаги маълумотларнинг очиқ лигини таъминлаш | |
| 43. | Фойдаланишга чекловлар мавжуд маълумотлар рўйхатини қайта кўриб чиқиб, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси бўйича вилоят хокимлигига таклиф киритиш | 2019 йил 1 апрель | Туман ҳокимининг ўринбосарлари, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими , Адлия бўлими, Ер ресурслари ва давлат корхонаси, Мудофаа ишлари бўлими, “Ургуттумангаз” филиали, Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими |  |  | Вазирлар Маҳкамаси қарори лойиҳаси бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш. Таклифда:  инвестиция ва юқори техноло- гияларни жалб этишга тўсиқ бўлаёт- ган чекловларни бекор қилиш;  қонун ҳужжатларига мувофиқ сир сақланадиган маълумотлар рўйхатини, тегишли тармоқлар рўйхатларини қайта кўриб чиқиш;  геодезия ва картография соҳасида давлат сирларини сақлаш ва очиқ фойдаланиладиган картографик материалларни яратиш тартибини ишлаб чиқиш назарда тутилади | |
| 44. | Эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналари фаолиятини янада такомиллаштиришни назарда тутувчи норматив ҳуқуқий ҳужжат лойиҳаси бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш | 2019 йил 1 апрель | Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими , Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасига таклиф киритиш.  Лойиҳада кичик саноат зонала- рини ташкил этишни инвестициявий- иқтисодий асослантириш, иштирокчиларни жойлаштириш, имтиёз ва преференциялар беришни тартибга солиш назарда тутилади.  Лойиҳа билан Эркин иқтисодий зоналарни ривожлантириш концеп­циям тасдиқланиб, унда:  эркин иқтисодий зоналарда ихтисослашувни, инвестиция лойиҳаларини танлаш мезонларини, тақдим этиладиган имтиёзлар ва давлат томонидан қуллаб-қувватлашнинг бошқа турларини белгилаш;  эркин иқтисодий зоналарда инвесторларни жалб қилиш бўйича зарур шарт-шароитларни яратиш, жумладан, муҳандислик-коммуникация инфратузилмаси, ижтимоий ва маданий жамоат объектлари билан таъминлаш;  эркин иқтисодий зоналар бошқарув тизимини такомиллаштириш, жумладан, дирекциялар фаолиятини ташкил этишда ягона тизимни белгилаш, кўрсатилаётган хизматлар рўйхатини кенгайтириш, хорижий компаниялар ва тадбиркорлик субъектларига ишончнома асосида эркин иқтисодий зона дирекцияси бошқарувини бериш;  эркин иқтисодий зоналарнинг маъмурий кенгашлари ва дирек- циялари фаолиятини ташкил этиш тартиби тўғрисидаги низомни тасдиқлаш назарда тутилади.  Эркин иқтисодий ва кичик саноат зоналарида амалга оширилган лойиҳалар қийматини 2020 йилгача камида 2 бараварга оширишга эришилади | |
| 45. | Бўш турган ва фойдала- нилмаётган объектлардан самарали фойдаланиш чораларини кўриш | Йил  давомида | Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими, туман Давлат солиқ инспекцияси,  Ер ресурслари ва давлат кадастри корхонаси |  |  | Фаолиятсиз объектлар ялпи хатловини ташкил этиш, уларнинг рўйхатини шакллантириш;  хусусий мулк шаклидаги фаолиятсиз объектлар негизида инвестиция лойиҳалари ишлаб чиқилишини таъминлаш ва уларни амалга оширишда кўмаклашиш;  бўш турган давлат мулки объектларидан самарали фойдала­ниш, шу жумладан уларни ҳусусий секторга беришни ташкил этиш;  ишлаб чиқариш майдонларидан самарали фойдаланиш чорасини кўрмаган мулкдорларга нисбатан таъсир чораларини қўллаш;  эгасиз объектлар ва бўш турган ер майдонларидан самарали фойдаланишни ташкил этиш;  идоралараро комиссия фаолия­тини самарали ташкил этиш. | |
| 2.6. Жахон бозорларига интеграция қилиш ва экспортни қўллаб-қувватлаш | | | | | | | |
| 46. | Фермер ва деҳқон хўжаликлари томонидан етиштирилган маҳсулотлар экспорти ҳажмини янада кўпайтириш | 2019 йил 1 июнь | Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш, Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими, Қишлоқ хўжалик бўлими |  |  | Чет элдан олиб келинган ҳосилдорлиги юқори кўчатлар ва уруғларни экиш хисобига экспортбоп махсулотларни етештириш.  экспортбоп мева-сабзавот маҳсулотларини экспортини амалга ошириш | |
| 47. | Республикада экспорт ҳажмини оширишга хизмат қиладиган чегараолди савдо марказларини ташкил этиш бўйича вазирлар маҳкамасига таклиф киритиш | 2019 йил 1сентябрь | Туман Адлия бўлими, Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий қужжат лойиҳасига таклиф киритиш.  Лойиҳада:  Тожикистон Республикасидаги чегараолди ҳудудларда диллерлик марказлари, меҳмонхоналар, умумий овқатланиш ва бошқа турдаги маиший хизмат курсатиш объектларидан ташкил топган савдо мажмуаларини барпо этиш;  визасиз тартиб жорий қилинмаган чет эл фуқароларига маълум муддат давомида савдо мажмуаси ҳудудига виза расмийлаштирмасдан ташриф буюришга рухсат бериш назарда тутилади. | |
| III. ИЖТИМОИЙ СОҲАНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАРИ | | | | | | | |
| 3.1. Аҳоли бандлиги ва реал даромадларини изчил ошириш | | | | | | | |
| 48.. | Иш ўринларини ташкил этишни янада рағбатлантириш механизмларини жорий этиш бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш | 2019 йил 15 февраль | Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш, Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими, Молия бўлими, Бандликка кўмаклашиш маркази, тижорат банклари |  |  | Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори лойиҳаси бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш.  Лойиҳа билан 2019 йил учун Бандликка кўмаклашиш давлат дастури тасдиқланади. | |
| 3.2. Аҳолини ижтимоий химоя қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимини такомиллаштириш, хотин-қизлар ижтимоий-сиёсий фаоллигини ошириш | | | | | | | |
| 49. | Оғир турмуш шароитида яшаётган хотин-қизларни янада қўллаб-қувватлаш. | 2019 йил 20 февраль | Туман хотин-қизлар қўмитаси, Бандликка кўмаклашиш маркази Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими |  |  | Амалий чора-тадбирлар.  Бунда оғир турмуш шароитида яшаётган хотин-қизлар корхона лардаги бўш ва квоталанган иш ўринларига жойлаштирилади, хунар-мандчилик, оилавий тадбиркорлик ва бошқа йуналишларда манзилли асосда иш билан таъминланади. | |
| 50. | Оғир ижтимоий вазиятга тушиб қолган хотин-қизларни уй-жой нархининг бошланғич тўлов миқдорини тўлаб бериш орқали қўллаб- қувватлаш. | Йил  давомида | Туман хотин-қизлар қўмитаси,  Молия бўлими |  | Хотин- қизларни ва оилани қўллаб-  қувватлаш  жамоат  фонди  маблағлари | Амалий чора-тадбирлар.  Тадбир доирасида оғир ижтимоий вазиятга тушиб қолган хотин-қизларга, ногиронлиги бўлган, кам таъминланган, фарзандларини тўлиқсиз оилада тарбиялаётган ва уй-жой шароитини яхшилашга мухтож оналарга имтиёзли ипотека кредити асосида арзон уй-жойлар берилади. | |
| 51. | Хотин-қизлар тадбиркорлигини янада ривожлантириш. | Йил  давомида | Тижорат банклари |  | Хотин- қизларни ва оилани қўллаб- қувватлаш жамоат фонди маблағлари | Амалий чора-тадбирлар.  Тадбир доирасида Хотин-қизлар ва оилани қўллаб-қувватлаш фонди орқали хотин-қизлар тадбиркорли- гини янада ривожлантиришга имтиёзли кредит ажратилади. | |
| 52. | Хотин-қизларга ҳар томонлама ёрдам кўрсатиш ва оиладаги низоли вазиятларнинг барвақт олдини олиш борасидаги ишларни тизимли асосда ташкил этиш. | Йил  давомида | Туман Ички ишлар бўлими, туман тиибиёт бирлашмаси, МФЙ раислари | Ҳисоб-  китобларга  асосан | Ижрочилар  Маблағлари | Амалий чора-тадбирлар.  Тадбир доирасида туманда зўравонлик ишлатишдан жабр кўрган шахсларни реабилитация қилиш ва мослаштириш ҳамда ўз жонига қасд қилишнинг олдини олиш марказлари ташкил этилади. | |
| 53. | Тиббий хизмат сифатини яхшилаш ва кўламини кенгай- тириш мақсадида даволаш- профилактика муассасаларини жиҳозлаш | Йил  давомида | Туман тиббиёт бирлашмаси, Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими, Молия бўлими |  | Халкаро  молия  институт  лари  маблағлари | Амалий чора-тадбирлар.  Бунда 2019 йилга мўлжалланган Инвестиция дастури доирасида даволаш профилактика муассаса- ларида лойиҳаларни амалга ошириш, тармоқ жадвалларини тасдиқлаш ва даволаш-профилактика муассасаларини зарур тиббий асбоб-ускуналар билан жиҳозлаш ишлари амалга оширилади. | |
| 54. | Ҳусусий тиббиёт ҳизмати соҳасини янада ривожлантириш ва соҳага хорижий инвестицияларни жалб қилиш | Йил  давомида | Туман тиббиёт бирлашмаси | Ҳисоб-  китобларга  асосан | Ташаббус-  корлар  маблағлари | Амалий чора-тадбирлар.  Туман бўйича чет эл инвестицияси иштирокидаги ҳусусий тиббиёт муассасалари ташкил этилади | |
| 55. | Аҳолига кўрсатилаётган онкологик тиббий хизмат сифатини ошириш ва профилактик тадбирлар қамровини кенгайтириш. | 2019 йил 1 май | Туман хотин-қизлар кўмитаси, туман тиббиёт бирлашмаси, туман Молия бўлими, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойиҳасига таклифлар киритиш. Лойиҳада:  онкологик касалликларни эрта аниқлаш бўйича махсус скрининг дастурини қабул қилиш ва уни молиялаштириш мамбаларини аниқ белгилаш;  аёлларда бачадон бўйи ва кўкрак бези саратонини эрта аниқлаш учун махсус скрининг дастурини тасдиқлаш;  бачадон бўйи ва кўкрак бези саратони “канцер регистри”ни шакллантириш;  тиббиёт муассасаларини сара- тонга қарши дори воситалари ва тиббиёт буюмлари билан узлуксиз таъминлаш. | |
| 3.3. Арзон уй-жойлар барпо этиш бўйича мақсадли дастурларини амалга ошириш, аҳолининг хаёт шароитлари яхшиланишиии таъминловчи йўл-транспорт, муҳаидислик-коммуникация ва ижтимоий инфратузилмани ривожлантириш ҳамда модернизация қилиш | | | | | | | |
| 56. | Арзон уй-жойлар қуриш дастурини изчил давом эттириш, намунавий уйлар лойиҳаларини такомиллаштириш, энергия тежамкор технологияларни қўллаш, замонавий ва арзон қурилиш материалларидан  фойдаланиш чораларини кўриш. | Йил  давомида | Туман Архитектура бўлими, Молия бўлими,  Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими, тижорат банклари | Белгиланган  лойиҳа  сметалари асосида | Давлат  бюджети  маблағлари  Халкаро  молия  институт  лари  маблағлари  Ижрочилар  маблағи | Амалий чора-тадбирлар.  Бунда:  уй-жойларнинг ички ва ташқи  конструкциялари, қурилиш мате риалларини мақбул, арзон ва сифатли курилиш материалларига ўзгартириш, ишлаб чиқарувчиларни  қўллаб-қувватлаш орқали қурилиш материаллари таннархини мақбул- лаштириш;  2 сотихли 2 ва 3 хонали ҳамда кўп қаватли уй-жойларни массивнинг бош режасида жойлаштиришда хўжалик йўлини қайта қуриб чиқиш орқали нархни мақбуллаштириш;  қишлоқ жойларда ва фуқа­роларнинг алоҳида тоифалари учун арзон уй-жойлар қурилиши; | |
| 57. | Тумандаги аҳоли пунктларида ичимлик суви таъминоти ва оқова сув тармоғини ривожлантириш бўйича чора-тадбирлар ишлаб чиқиш. | Йил  давомида | Туман Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бўлими, Архитектура бўлими, Молия бўлими, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими , Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими |  | Маҳаллий бюджет маблағлари, Ичимлик ва оқова суви тизимини ривожлантириш жамғармаси | Амалий чора-тадбирлар.  Бунда:  Ичимлик суви ва оқова сув тармоғини ривожлантириш лойиҳалари доирасида ичимлик сув ва оқова сув тармоқларини ҳамда сув иншоотларини реконструкция қилиш ва қуриш; | |
| 58. | Кўп қаватли уй-жой фондини тўлиқ инвентаризациядан ўтказиб, хорижий тажриба асосида реновация дастурини ишлаб чиқиш. | 2019 йил 1 май  2019 йил 1 сентябрь | Туманлар Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бўлими, Архитектура бўлими |  |  | Амалий чора-тадбирлар.  Бунда:  кўп қаватли уй-жой фонди тўлиқ хатловдан ўтказилади.  норматив-ҳукукий ҳужжат лойи- ҳаси.  Лойиҳада фавқулодда ҳолатлар- нинг олдини олиш ва кўп квартирали уйларда истиқомат қилаётган фуқароларнинг ҳаёти хавфсизлигини таъминлаш мақсадида эскириб қолган кўп қаватли уйлар ўрнида босқичма- босқич янги уй-жойлар қуриш бўйича реновация дастурларини тасдиқлаш назарда тутилади | |
| 59. | Уй-жой мулкдорлари ширкат- ларида маъмурий ҳаражатларии камайтириш учун профессионал бошқарув компаниялари фаолиятини қўллаб-қувватлаш. | 2019 йил 20 апрель | Туман Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бўлими, Молия бўлими, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойи- ҳасини ишлаб чиқиш.  Лойиҳада уй-жой мулкдорлари ширкатларида маъмурий ҳаражат- ларни камайтириш учун уларни давлат-ҳусусий шериклик бўйича инвесторларга бериш назарда тутилади. | |
| 60. | Ичимлик сув таъминоти корҳоналари маълумотлар базаси ва геоахборот марказлашган тизимини яратиш. | 2019 йил 1 декабрь | Туман Уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш бўлими, Туман “Ермулккадастр” унитар корхонаси, | Ҳисоб-  китобларга  асосан | Ижрочилар ва халкаро молия институт лари маблағлари | Амалий чора-тадбирлар.  Бунда:  ичимлик сув таъминоти корхо- наларида биллинг ва геоахборот тизимлари жорий этилади. | |
| 61. | Тумандаги аҳоли пунктларининг ички йўлларини жорий таъмирлаш. | Йил  давомида | Туман йўллардан фойдаланиш унитар корхонаси , Молия бўлими, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими , Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими |  | Маҳаллий  бюджет  маблағлари | Амалий чора-тадбирлар.  Бунда:  Ички қишлоқ, шаҳар, шаҳар посёлкалари йўлларини капитал ва жорий таъмирлаш ишлари амалга оширилади. | |
| 62. | Ўзбекистон Республикасининг 2019-2028 йилларга мўлжалланган қаттиқ маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни амалга ошириш стратегиясини ишлаб чиқиш бўйича вилоят ҳокимлигига таклиф киритиш. | 2019 йил 1 март | Туман экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш инспекцияси , Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими , Молия бўлими, Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими, туман тиббиёт бирлашмаси |  |  | Вилоят ҳокими қарори лойиҳасига таклиф киритиш.  Бунда:  лойиҳа билан маиший чиқиндилар бошқаруви бўйича узоқ муддатли ташкилий-иқтисодий тадбирларни ўз ичига олган дастур тасдиқланади.  Дастурда қуйидагилар: қаттиқ маиший чиқиндилар ҳосил бўлишини камайтириш, маиший чиқинди ҳосил бўлишининг ўсиш жараёни ва уларнинг хавфлилигини камайтириш;  қаттиқ маиший чиқиндилар ва улардаги фойдали таркибий қисм-ларни қайта ишлаш орқали улардан иккиламчи ҳом ашё сифатида фойдаланиш;  қаттиқ маиший чиқиндилардан энергия олиш, маиший чиқинди­лардан биогаз ва синтез-газ олиш, улардан муқобил энергия сифатида электр ҳамда иссиқлик энергияси ишлаб чиқариш ёки маиший газ сифатида фойдаланиш назарда тутилади | |
| 63. | Санитария-тозалаш хизматлари фаолиятини янада кенгайтириш. | Йил  давомида | Туман экология ва атроф муҳитни муҳофаза қилиш инспекцияси ,  Молия бўлими |  | Маҳаллий  бюджет  маблағлари | Амалий чора-тадбирлар.  Бунда маиший чиқиндилар билан боғлиқ ишларни янада такомил­лаштириш ва “Тоза ҳудуд” ДУК моддий-техника базасини мустаҳ- камлаш мақсадида ҳудудларда чиқинди йиғиш майдончаси қурилади, махсус металл контейнерлар харид қилиб ўрнатиш ва махсус техника харид қилинади. | |
| 3.4. Маданият, спорт ва туризмни янада ривожлантириш | | | | | | | |
| 64. | Моддий маданий мерос объектларининг давлат рўйҳатидан ўтказилишини таъминлаш | Йил  давомида | Туман Молия бўлими, Ер ресурслари ва давлат кадастри бўлими | Ҳисоб-  китобларга  асосан | Республика ва маҳаллий бюджет маблағлари | Амалий чора-тадбирлар.  Бунда, моддий маданий мерос объектларини техник хатловдан ўтказиш, уларнинг кадастр хуж- жатларини расмийлаштириш ва давлат рўйхатидан ўтказиш, уларнинг муҳофаза белгиларини ўрнатиш таъминланади. | |
| 65. | Туманнинг қадимий ва бой тарихини ўрганиш, илмий- тадқиқот ишларини кучайтириш ҳамда уларни келажак авлодга етказиш чораларини кўриш | 2019 йил 1 февраль | Туман Маданият бўлими, Молия бўлими | Ҳисоб-  китобларга  асосан | Ижрочилар ва маҳаллий бюджет маблағлари | Чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш.  Бунда, археология институти томонидан олиб борилаётган ҳамда олий таълим муассасалари ва музейлардаги археологик изланишларни ҳамкорлар билан бирга ташкил этиш кўзда тутилади. | |
| 66. | Тумандаги моддий маданий мерос объектларида ва улар атрофидаги объектларда тегишли инфратузилмани шакллантириш, амалга ошириладиган диний маросимлар учун тегишли шароитларии яратиш орқали зиёрат туризми соҳасининг истиқболли йўналиши сифатида ривожлантириш | 2019 йил 30 март | Туман хокими ўринбосари (Н.Намозов), туман бош имом хатиби | Ҳисоб-  китобларга  асосан | Ижрочилар  маблағи | Амалий чора-тадбирлар:  ишчи гуруҳларни шакллантирган ҳолда жойларда зиёрат объектларини инвентаризациядан ўтказиш ва чора-тадбирлар дастурини тасдиқлаш;  зиёрат туризми бўйича хизмат кўрсатиш объектлари томонидан қўлланиладиган стандартларни қабул қилиш, сайёхларни кенг жалб қилиш учун зарурий инфратузилмани шакллантириш, зиёратчилар учун хизмат кўрсатишнинг мақбул турларини жорий этиш. | |
| 3.5. Таълим ва фан сохасини ривожлантириш | | | | | | | |
| 67. | Мактабгача таълимнинг қам- ровини кенгайтиришга қаратилган чора-тадбирларни амалга ошириш. | Йил  давомида | Туман мактабгача таълим мудири, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими , Молия бўлими, Архитектура бўлими |  | Ўзбекистон Республикаси давлат ривожлан­тириш дастурларини молиялаштиришжамғармаси маблағлари | Амалий чора-тадбирлар.  Бунда:  2019 йилда мактабгача таълим муассасаларида реконструк­ция қилиш ишлари амалга оширилади. қисқа муддатли гуруҳлар (О-синф)га 6 ёшли болаларни қамраб олиш орқали қамров даражасини ошириш. | |
| 68. | Таълим муассасаларида уни битириб, юксак ютуқларга эришган номдор шахсларнинг ҳомийлик ҳайрия маблағлари ҳисобига шакллантириладиган битирувчилар жамғармасини ташкил этиш. | 2019 йил 1 март | Туман халк таълими бўлими, Молия бўлими, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими , Ўзбекистон ёшлар иттифоқи туман Кенгаши |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжат лойи­ҳасига таклифлар киритиш.  Лойиҳада:  жамғармани ташкил этиш ва унинг фаолият юритиши тартиби;  жамғарма маблағларидан иқти- дорли ўқувчи ва талабалар, фаол ўкитувчиларни моддий қўллаб- қувватлаш, битирувчилар ва таълим муассасалари ўртасида амалий ва фойдали алоқани таъминлаш учун фойдаланиш тартиби назарда тутилади. | |
| 3.6. Ёшларга оид давлат сиёсатини такомиллаштириш | | | | | | | |
| 69. | “Yoshlar - kelajagimiz” давлат дастури доирасида ёшлар тадбиркорлигини ривожлан­тириш ва бандлигини таъминлаш | Йил  давомида | Туман ҳокимининг ўринбосари ( Х.Қосимов ), Ёшлар иттифоқи туман кенгаши, Молия бўлими, Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими, Бандликга кумаклашиш маркази |  | “Yoshlar - kelajagimiz” жамғармаси ва бошқа манбалар маблағлари | Амалий чора-тадбирлар.  Бунда “Yoshlar — kelajagimiz” жамғармаси маблағларини ажратиш орқали янги иш ўринлари яратилади. | |
| 70. | Ёшлар билан олиб борилаётган маънавий-маърифий ишларнинг самарадорлигини ошириш чораларини кўриш | 2019 йил 1 февраль | Туман ҳокимининг ўринбосари ( Х.Қосимов ), туман Маданият бўлими, Ёшлар иттифоқи туман кенгаши, Инвестициялар ва ташқи савдо бўлими | Хисоб-  китобларга  асосан | Ижрочилар  Маблағлари | Чора-тадбирлар дастури.  Дастурда давлат-хусусий шериклик асосида янги маданият ва истироҳат боғларини ташкил этиш бўйича таклиф киритиш;  Туман марказида ёшлар кутуб- хоналарини ташкил этиш;  туманда Ёшлар марказларини ташкил этиш. | |
| IV. ХАВФСИЗЛИК, МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИКНИ ТАЪМИНЛАШ ҲАМДА ЧУҚУР ЎЙЛАНГАН, ЎЗАРО МАНФААТЛИ ВА АМАЛИЙ ТАШҚИ СИЁСАТНИ АМАЛГА ОШИРИШ СОҲАСИДАГИ УСТУВОР ЙЎНАЛИШЛАР | | | | | | | |
| 4.1. Хавфсизлик, диний бағрикенглик ва миллатлараро тотувликни таъминлаш соҳасидаги устувор йўналишлар | | | | | | | |
| 71. | Миллий-маданий марказлар ролини янада ошириш ва уларнинг  аҳоли ҳаётидаги иштирокини кучайтириш | 2019 йил 10 март | Туман Адлия бўлими, тегишли корхона ва ташкилотлар |  |  | Чора-тадбирлар дастури.  Дастурда:  маданий-гуманитар алмашинув ва дўстона алоқаларни кучайтиришга қаратилган тадбирларда аҳолининг кенг қатламлари ва жамоатчилик иштирокини кучайтириш;  миллий-маданий марказларнинг хорижий давлатлар билан ҳамкор- лигини фаоллаштириш;  бошқарма ва ташкилотларнинг миллий-маданий марказлар билан ҳамкорлигини мустаҳкамлаш назарда тутилади. | |
| 72. | “Маърифий ислом” мазмун- моҳиятини фаол тарғиб қилиш ишларини жадаллаштириш | 2019 йил 1 март | Туман бош имом хатиби, туман Ички ишлар бўлими, Адлия бўлими |  |  | Чора-тадбирлар режаси.  Режада:  экстремизм ва терроризмга қарши курашиш бўйича таклифларни ишлаб чиқишга қаратилган қалқаро конференциялар, симпозиумлар ва давра суҳбатлари ўтказиш; | |
| 73. | Барча аҳоли қатламларини фавқулодда вазиятларда ҳаракат қилишга тайёрлаш тартибини такомиллаштириш ва оптималлаштириш | 2019 йил 1 август | Туман Ички ишлар бўлими, ДХХ туман бўлинмаси, Мудофаа ишлари бўлими, Туман ИИБ ёнғин хавфсизлиги ҳаракати бўлинмаси |  |  | Норматив-хуқуқий ҳужжатлар лойихаларига таклиф киритиш.  Таклифда:  аҳолини фавқулодда вазиятларга тайёрлаш тизимини такомил­лаштириш;  фавқулодда вазиятларнинг олди­ни олиш бўйича тадбирларда аҳолининг иштирокини фаоллаш- тириш;  фавқулодда вазиятларнинг олдини олиш ва бартараф этиш тизимини такомиллаштириш назарда тутилади. | |
| 74. | Оммавий тадбирларни ўтказишда жамоат тартиби ва хавфсизлигини таъминлаш | 2019 йил 25 май | Туман Ички ишлар бўлими, ДХХ туман бўлинмаси, Мудофаа ишлари бўлими,Туман ИИБ ёнғин хавфсизлиги ҳаракати бўлинмаси |  |  | Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар лойихаларига таклиф киритиш.  Таклифда жамоат тартибини сақлаш тадбирларига жалб қилинаётган куч ва воситалар мақсадсиз сарфланишининг олдини олиш мақсадида Туман Ички ишлар бўлими, ДХХ туман бўлинмаси, Мудофаа ишлари бўлими,Туман ИИБ ёнғин хавфсизлиги ҳаракати бўлинмаси, туман прокротураси  вазифа ҳамда мажбуриятларини аниқ тақсимлаш ва белгилаб бериш назарда тутилади | |
| 4.2. Ташқи сиёсат соҳасидаги устувор йўналишлар | | | | | | | |
| 75. | Хорижий инвесторлар билан ишлашни ягона тизимга келтириш ва унинг самарадорлигини ошириш бўйича чора- тадбирлар белгилаш. | 2019 йил 20 июль | Туман Савдо- саноат палатаси, Туман иқтисодиёт ва ҳудудларни комплекс ривожлантириш бўлими , Молия бўлими, тижорат банклари филиаллари, Бандликка кумаклашиш маркази | Хисоб-  китобларга  асосан | Ажратилган  бюджет  маблағлари  доирасида,  халқаро  молия  институт  лари  маблағлари | Чора-тадбирлар режасини ишлаб чиқиш.  Режада хорижий инвесторлар билан ишлашни ягона тизимга келтириш ва унинг самарадорлигини ошириш учун вилоят Инвестиция портали асосида “Invest in Samarkand” ягона порталини ишлаб чиқиш назарда тутилади.  Ягона порталда:  Ўзбекистоннинг хориждаги дипломатик ваколатхоналари, ташқи сиёсий ва ташқи иқтисодий фаолиятга алоқадор идораларнинг ўзаро алоқаси ва ҳамкорлигини таъминлаш;  хорижий тадбиркорлар учун туманнинг иқтисодий тараққиёти бўйича маълумотларни етказиш ва уларни доимий равишда янгилаб туриш;  туманнинг тадбиркорлик ва инвестиция соҳасидаги қонунчилиги, бизнес юритиш учун яратилаётган қулайликлар тўғрисидаги қисқа, лунда ва мазмунли ахборотларни мунтазам жойлаштириш назарда тутилади. | |

Изохлар:

Дастурда назарда тутилган тадбирларнинг амалга оширилинш жараёнида уларнинг молиялаштириш манбаларига аниклик киритилиши мумкин. Давлат бюджети маблаглари деганда марказлашган инвестициялар, вазирлик, идора ва ташкилотларнинг харажатлар сметасида назарда тутилган бюджет маблаглари тушунилади.